## Лист1
ОТЧЕТ | [5 empty] | Приложение 8
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД
№ П/П | Наименование объекта | Заказчик | Лимит капитальных вложений, тыс.руб. на год | Ввод мощности | Фактически исполнено за 2005 год. | % исполнения к плану 2005 года
1 | Перевод отопления ж\д №12,14,16 по ул.Пионерская г.Щекино с газовыми горелками на котлы КС-ГВС, в т.ч. -ПИР, экспертиза, технадзор | Администрация Щекинского района | 1050 | 17 квартир | 1050 | 100
2 | Газификация жилых домов по ул.Шахтерской, Пчеловодов и Сельской пос.Головеньковский (реконструкция дымоходов, вентканалов, и дымовых труб) | МУП "Головеньковское ПЖКХ" | 159 | Переходящий объект | 158.6 | 99.7484
3 | Врезка газопровода, пуск газа и технадзор п.Головеньковский | МУП "Головеньковское ПЖКХ" | 85 | Переходящий объект | 84.5 | 99.4118
4 | Замена водонапорной башни с.Крапивна (в том числе ПИР) | МУП "Головеньковское ПЖКХ" | 120 | Переходящий объект | 120 | 100
5 | Монтаж водонапорной башни п.Юбилейный Щекинского района Тульской области (ПИР экспертиза) | Администрация Щекинского района | 30 | 50 м3 | 0 | 0
6 | Замена водопровода по ул.Революции от ул.Л.Толстого до ул.Пионерской Д200 мм | Администрация Щекинского района | 249 | Введен в 2004г | 248.2 | 99.6787
7 | ПИР, корректирование проектно-сметной документации, экспертизы, согласование ПСД, технический надзор, пуско-наладочные работы, инвентаризация и изготовление технических паспортов по объектам капитального строительства | Администрация Щекинского района | 450 |  | 446.2 | 99.1556
8 | Ограждение территории школы №20 г.Щекино | Комитет по образованию | 272 |  | 217.8 | 80.0735
9 | Водоснабжение п. Майский | Администрация Щекинского района | 600 |  | 580 | 96.6667
10 | Замена водопровода по ул Революции от ул. Л-толстого (ш очередь) | Администрация Щекинского района | 585 |  | 0 | 0
11 | Реконструкция котельной школы № 20 | МП "ЩЖКХ" | 1581 |  | 1500 | 94.8767
| ИТОГО: |  | 5181 |  | 4405.3 | 85.028
| В том числе по отраслям: | р. 0504 | 5009 |  | 4287.5 | 85.5959
|  | р. 0702 | 172 |  | 117.8 | 68.4884
Начальник финансового управления Л.И.Холина