Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 25.11.2011 г. № 11-1354

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Щекинский район

«Работа администрации муниципального

образования Щекинский район с населением на 2011 – 2014 годы»

Паспорт

| Наименование долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | Работа с населением муниципального образования Щекинский район на 2011 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | 2011 – 2014 годы |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Щекинский район |
| Основной разработчик долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | Отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе администрации муниципального образования Щекинский район |
| Исполнители долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | Структурные подразделения администрации муниципального образования Щекинский район |
| Цели и задачи долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | Цели: Совершенствование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления, улучшение жизнеобеспечения населения, достижение общественного согласия и эффективного управления территорией муниципального образования путем планомерного выполнения мероприятий программы Задачи: - систематизация работы с различными категориями граждан; - своевременное информирование населения по актуальным вопросам развития муниципального образования; - изучение общественного мнения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Щекинский район - публичная отчетность органов местного самоуправления перед населением; - взаимодействие органов местного самоуправления с населением, привлечение граждан к участию в решении вопросов местного значения, оказание им поддержки в реализации социально-значимых инициатив. |
| Важнейшие целевые показатели | Увеличение количества социологических опросов по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления, публичных слушаний. Увеличение количества «прямых линий». Увеличение количества приемов граждан по личным вопросам. Увеличение количества встреч с представителями политических партий и общественных объединений. |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район | 1 этап – 2011 год 2 этап – 2012 год 3 этап – 2013 год 4 этап – 2014 год |
| Перечень основных мероприятий | 1. Изучение общественного мнения населения муниципального образования Щекинский район. 2. Информационное обеспечение населения муниципального образования Щекинский район. 3. Публичная отчетность руководителей органов местного самоуправления перед населением. 4. Организация работы с обращениями граждан. 5. Взаимодействие с представителями органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений, политических партий, религиозных объединений, трудовых коллективов предприятий и организаций. 6. Организация работы с молодежью. 7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения |
| Объемы и источники финансирования, направления расходов | Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Щекинский район. 2011г. – 271,0 тыс. руб. 2012 г. –4 396,54тыс. руб.; 2013 г. – 1 370,54 тыс. руб.; 2014 г. – 1 370,54 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит: - укрепить доверие к органам местного самоуправления муниципального образования Щекинский район; - совершенствовать демократические формы управления; - обрести общественную поддержку муниципальной политики органов местного самоуправления, участие организаций и объединений граждан в ее разработке и проведении в жизнь; - повысить внимание к людям; - изучить общественное мнение населения по различным направлениям жизнедеятельности муниципального образования с целью его учета в работе; - повысить информированность жителей о работе органов местного самоуправления, отделов и служб, социально-экономическом положении муниципального образования Щекинский район; - систематизировать работу с различными категориями граждан; - активизировать работу органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций; - привлечь граждан к участию в решении вопросов местного значения. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

Работа с населением во все времена была одним из основных направлений деятельности органов власти; для органов местного самоуправления – наиболее приближенного к людям уровня публичной власти – она является и средством и целью деятельности.

Население является источником власти, и оно должно иметь возможность влиять на решения, принимаемые властью, а также возможность контроля.

Система работы с населением в муниципальном образовании Щекинский район, также как и в других муниципальных образованиях, является чрезвычайно актуальной, так как без участия населения, без его инициативы в решении конкретных вопросов, без поддержки населением решений, принимаемых органами власти различных уровней невозможно осуществлять управление в современном обществе.

Система работы органов местного самоуправления с населением складывается из мероприятий по месту жительства, по месту работы и мероприятий, рассчитанных на определенные социальные категории населения.

Однако опыт работы в муниципальном образовании показывает, что среди большинства граждан муниципального образования низка инициатива и отсутствует понимание населения своей значимости в решении тех или иных жизненно-важных проблем или конкретных вопросов.

Система работы с населением муниципального образования это не только совокупность отдельных форм работы, но и определение целей и задач работы, ее периодичность, контроль за ходом исполнения, определения эффективности проводимой работы.

Раздел 2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район «Работа администрации муниципального образования Щекинский район

с населением на 2011 – 2014 годы»

Цели: Совершенствование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления, улучшение жизнеобеспечения населения, достижение общественного согласия и эффективного управления территорией муниципального образования путем планомерного выполнения мероприятий программы.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

- систематизация работы с различными категориями граждан;

- своевременное информирование населения по актуальным вопросам развития муниципального образования;

- изучение общественного мнения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Щекинский район;

- публичная отчетность органов местного самоуправления перед населением;

- взаимодействие органов местного самоуправления с населением, привлечение граждан к участию в решении вопросов местного значения, оказание им поддержки в реализации социально-значимых инициатив.

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации

долгосрочной целевой программы муниципального

образования Щекинский район «Работа

администрации муниципального образования

Щекинский район с населением на 2011 – 2014 годы»

Для реализации намеченных целей и задач необходима реализация следующих мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Объем финансирования всего, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования Щекинский район |
| - ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мониторинга: - формирование группы мониторинга; - составление опросной анкеты (отбор наиболее важных проблем организации жизни на территории МО, их точная формулировка); - определение периодичности опросов, порядок публичности отчета; - обеспечение финансовой стороны мониторинга | Ежегодно | - |
| 1.2 | Проведение анкетирования, социологических опросов населения по вопросам местного, регионального значения, для анализа общественно-политической ситуации в муниципальном образовании Щекинский район, например: - «Отношение к участию в выборах» - «Изучение мнения населения о работе органов местного самоуправления» | Не менее 1 раза в год | 45,0 |
| 1.3 | Организация и проведение публичных слушаний в связи с разработкой проектов бюджета, планов, программ, подготовкой вопросов и проектов решений, постановлений, представляющих общественный интерес | В соответствие с требованиями законодательства | - |
| 1.4 | Подготовка и проведение встреч с населением главы администрации муниципального образования Щекинский район, «круглых столов» по актуальным проблемам. | По отдельному графику | 15,0 |
| 1.5 | Анализ публикаций в местных средствах массовой информации | Постоянно | - |
| - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование и постоянное обновление информационных стендов: -в администрации района; - на территории города Щекино (в специально отведенных местах). | Не менее 1 раза в квартал | 50,0 |
| 2.2 | Официальное опубликование нормативно – правовых актов, освещение в СМИ информации о социально-экономическом положении района, муниципальных и инвестиционных программах, о проводимых мероприятиях | Постоянно | 1 576,5 |
| 2.3 | Выступления руководителей органов местного самоуправления в СМИ по актуальным вопросам местного самоуправления | Не менее 1 раза в квартал | - |
| 2.4 | Публикации поздравлений главы МО, главы администрации района с государственными и профессиональными праздниками. | Постоянно | - |
| 2.5 | Информационное обеспечение рубрик официального сайта администрации Щекинского района | Постоянно | - |
| 2.6 | Организация проведения «Прямых проводов» через газету «Щекинский вестник» и местное радиовещание | Не менее 1 раза в месяц | - |
| 2.7. | Установка социально-направленной рекламы на баннерах и растяжках | Не менее 1 раза в год | 90,0 |
| - ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление буклета по отчету главы администрации муниципального образования Щекинский район «Об итогах работы администрации» перед депутатами представительного органа МО с приглашением представителей общественности | 1 раз в год | 150,0 |
| 3.2 | Изготовление буклета с информацией о работе администрации Щекинского района по вопросам социальной направленности | 1 раз в год | 150,0 |
| - РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН |  |  |  |
| 4.1 | Учет и обеспечение своевременного рассмотрения, и контроль письменных и устных обращений граждан. | Постоянно | 255,9 |
| 4.2 | Прием граждан по личным вопросам: - главой администрации муниципального образования Щекинский район; - заместителями главы администрации муниципального образования Щекинский район. | 1 раз в месяц 1 раз в месяц | - |
| - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Встречи главы администрации муниципального образования Щекинский район, его заместителей с представителями политических партий, общественных объединений | Не менее 1 раза в год | - |
| 5.2 | Приглашение представителей общественных объединений на отдельные заседания представительного органа | Не менее 1 раза в год | - |
| 5.3 | Оказание содействия в организации деятельности, согласование и проведение совместных мероприятий: - с местными отделениями Российских политических партий - с общественными объединениями: | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе | - |
|  | Мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан |  | 30,0 |
|  | Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества |  | 15,0 |
|  | Поздравление женщин – руководителей общественных организаций, трудовых коллективов с Международным Женским днем |  | 15,0 |
|  | Мероприятия, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС |  | 30,0 |
|  | Мероприятия, посвященные Дню Победы |  | 90,0 |
|  | Мероприятия, посвященные Дню инвалида |  | 60,0 |
|  | Организация поездок делегаций общественных организаций на областные торжественные мероприятия |  | 450,0 |
|  | Оказание помощи общественным организациям в погашении задолженности за коммунальные услуги |  | 150,0 |
| - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ |  |  |  |
| 6.1 | Участие руководителей органов МСУ и руководителей структурных подразделений администрации в профессиональных праздниках | В течение каждого года | - |
| 6.2 | Привлечение предприятий, организаций, учреждений к организации и участию в субботниках по благоустройству территорий, парков и скверов, спортивных и детских площадок | Ежегодно: апрель – май | - |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| 7.1. | Поздравление предприятий, организаций, руководителей общественных объединений с общегосударственными праздниками | Постоянно | 204,9 |
| 7.2. | Поздравления от имени главы администрации района: - руководителей предприятий, организаций и учреждений с юбилеями; - работников различных сфер с присвоением звания «Заслуженный», в связи с юбилеями; - активистов-общественников с днем рождения; - победителей конкурсов и турниров; - трудовых коллективов с профессиональными праздниками старейших жителей с днем рождения. | Постоянно | 454,32 |
| 7.3. | Оказание материальной помощи гражданам района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | По мере обращения | 300,0 |
| 8. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения |  |  |  |
| 8.1 | Оказание мер социальной поддержки на получение социальной услуги – льготного транспортного обслуживания | Постоянно | 3 277,0 |

Раздел 4. Организационно-экономический и финансовый механизм

управления долгосрочной целевой программой муниципального образования Щекинский район «Работа администрации муниципального образования Щекинский район с населением

на 2011 – 2014 годы»

Механизм реализации Программы осуществляется заказчиком – администрацией муниципального образования муниципального образования Щекинский район.

Отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе администрации Щекинского района обеспечивает реализацию Программы.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения;

- методические, технические и информационные мероприятия.

Отчет об исполнении Программы представляется главе администрации муниципального образования Щекинский район ежегодно и копию отчета – в финансовое управление МО Щекинский район.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район

«Работа администрации муниципального образования Щекинский район с населением на 2011 – 2014 годы»

Общая потребность в ресурсах

| № п/п | Наименование ресурсов | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| 1 | Финансовые ресурсы: бюджет муниципального образования Щекинский район | 7 408,62 | 271,0 | 4 396,54 | 1 370,54 | 1 370,54 |

Потребность в ресурсах по мероприятиям

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный за организацию и исполнение |  | Объем и источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |
| 1. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мониторинга: - формирование группы мониторинга; - составление опросной анкеты (отбор наиболее важных проблем организации жизни на территории МО, их точная формулировка); - определение периодичности опросов, порядок публичности отчета; - обеспечение финансовой стороны мониторинга | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Проведение анкетирования, социологических опросов населения по вопросам местного, регионального значения, для анализа общественно-политической ситуации в муниципальном образовании Щекинский район, например: - «Отношение к участию в выборах» - «Изучение мнения населения по работе администрации» и др. | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | 45,0 |  | - |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 1.3 | Организация и проведение публичных слушаний в связи с разработкой проектов бюджета, планов, программ, подготовкой вопросов и проектов решений, постановлений, представляющих общественный интерес | Собрание представителей руководители структурных подразделений администрации |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.4 | Подготовка и проведение встреч с населением главы администрации МО Щекинский район, «круглых столов» по актуальным проблемам | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе структурные подразделения администрации |  | 15 |  | - |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 1.5 | Анализ публикаций в местных средствах массовой информации | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс –службы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 60,0 |  | - |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование и постоянное обновление информационных стендов: -в администрации района; - на территории города Щекино (в специально отведенных местах). | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс –службы, руководители структурных подразделений администрации |  | 50,0 |  | - |  | 30,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 2.2 | Официальное опубликование нормативно – правовых актов, освещение в СМИ информации о социально-экономическом положении района, муниципальных и инвестиционных программах, о проводимых мероприятиях | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | 1 576,5 |  | - |  | 525,5 |  | 525,5 |  | 525,5 |  |
| 2.3 | Выступления руководителей органов местного самоуправления в СМИ по актуальным вопросам местного самоуправления | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Публикации поздравлений главы МО, главы администрации города с государственными и профессиональными праздниками. | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.5 | Информационное обеспечение рубрик официального сайта администрации Щекинского района | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.6 | Организация проведения «Прямых проводов» | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс –службы, руководители структурных подразделений администрации |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.7. | Установка социально-направленной рекламы на баннерах и растяжках | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | 90,0 |  | - |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 716,5 |  | - |  | 585,5 |  | 565,5 |  | 565,5 |  |
| 3. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление буклета по отчету главы администрации муниципального образования Щекинский район «Об итогах работы администрации» перед депутатами представительного органа МО с приглашением представителей общественности | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс –службы, отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | 150,0 |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 3.2 | Изготовление буклета с информацией о работе администрации Щекинского района по вопросам социальной направленности | начальник отдела по взаимодействию со СМИ-пресс -службы |  | 150,0 |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 300,0 |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 4. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учет и обеспечение своевременного рассмотрения, и контроль письменных и устных обращений граждан. | отдел по административной работе и контролю |  | 255,9 |  | - |  | 85,3 |  | 85,3 |  | 85,3 |  |
| 4.2 | Прием граждан по личным вопросам: - главой администрации Щекинского района - заместителями главы администрации Щекинского района | отдел по административной работе и контролю |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 255,9 |  | - |  | 85,3 |  | 85,3 |  | 85,3 |  |
| 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Встречи главы администрации муниципального образования Щекинский район, его заместителей с представителями политических партий, общественных объединений | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.2 | Приглашение представителей общественных объединений на отдельные заседания представительного органа | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 5.3 | Оказание содействия в организации деятельности, согласование и проведение совместных мероприятий: - с местными отделениями Российских политических партий - с общественными объединениями: | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе, комитет по культуре, молодежной политике и спорту |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан |  |  | 30,0 |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества |  |  | 15,0 |  | - |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Поздравление женщин – руководителей общественных организаций, трудовых коллективов с Международным Женским днем |  |  | 15,0 |  | - |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |
|  | Мероприятия, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС |  |  | 30,0 |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Мероприятия, посвященные Дню Победы |  |  | 90,0 |  | - |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |
|  | Мероприятия, посвященные Дню инвалида |  |  | 60,0 |  | - |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Организация поездок делегаций общественных организаций на областные торжественные мероприятия |  |  | 450,0 |  | - |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
|  | Оказание помощи общественным организациям в погашении задолженности за коммунальные услуги |  |  | 150,0 |  | - |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 840,0 |  | - |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  |
| 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие руководителей органов МСУ и руководителей структурных подразделений администрации в профессиональных праздниках | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6.2 | Привлечение предприятий, организаций, учреждений к организации и участию в субботниках по благоустройству территорий, парков и скверов, спортивных и детских площадок | отдел по взаимодействию с ОМС и организационной работе |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поздравление предприятий, организаций, руководителей общественных объединений с общегосударственными праздниками | Отдел по административной работе и контролю |  | 204,9 |  | - |  | 68,3 |  | 68,3 |  | 68,3 |  |
| 7.2 | Поздравления от имени главы администрации района: - руководителей предприятий, организаций и учреждений с юбилеями; - работников различных сфер с присвоением звания «Заслуженный», в связи с юбилеями; - активистов-общественников с днем рождения; - победителей конкурсов и турниров; - трудовых коллективов с профессиональными праздниками - старейших жителей с днем рождения; | Отдел по административной работе и контролю, сектор по муниципальной службе, кадрам и наградам |  | 454,32 |  | - |  | 151,44 |  | 151,44 |  | 151,44 |  |
| 7.3 | Оказание материальной помощи гражданам района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район |  | 300,0 |  | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 959,22 |  | - |  | 319,74 |  | 319,74 |  | 319,74 |  |
| 8. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание мер социальной поддержки на получение социальной услуги – льготного транспортного обслуживания | Финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район |  | 3 277,0 |  | 271,0 |  | 3006,0 |  | - |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 3 277,0 |  | 271,0 |  | 3006,0 |  | - |  | - |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 7 408,62 |  | 271,0 |  | 4 396,54 |  | 1 370,54 |  | 1 370,54 |  |

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность

долгосрочной целевой программы муниципального образования Щекинский район «Работа администрации муниципального образования Щекинский район с населением на 2011 – 2014 годы»

Реализация намеченных мероприятий Программы позволит:

1. Укрепить доверие к органам местного самоуправления муниципального образования Щекинский район.

2. Совершенствовать демократические формы управления.

3. Обрести общественную поддержку муниципальной политики органов местного самоуправления, участие организаций и объединений граждан в ее разработке и проведении в жизнь.

4. Повысить внимание к людям.

5. Изучить общественное мнение населения по различным направлениям жизнедеятельности муниципального образования с целью его учета в работе.

6. Повысить информированность жителей о работе органов местного самоуправления, отделов и служб, социально-экономическом положении в муниципальном образовании Щекинский район.

7. Систематизировать работу с различными категориями граждан.

8. Активизировать работу органов территориального общественного самоуправления, общественных организаций.

9. Привлечь граждан к участию в решении вопросов местного значения.

Заместитель главы администрации

Щекинского района							В.И.Семин