Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«____»_________ 20____г.	№ ________

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой

программы «Совершенствование структуры собственности

муниципального образования Щекинский район на 2012-2014 годы»

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального образования Щекинский район», утвержденным решением Собрания представителей Щекинского района от 22.04.2009 г. № 2/24, на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Совершенствование структуры собственности муниципального образования Щекинский район на 2012-2014 годы (Приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.И. Семин

Л.И. Холина

А.Р. Лаутен

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Кваша Т.Е.

тел. 5-43-51

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от ______________ № _________

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Совершенствование структуры собственности муниципального образования Щекинский район на 2012—2014 годы»

Паспорт муниципальной долгосрочной

целевой программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Совершенствование структуры собственности муниципального образования Щекинский район на 2012—2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район |
| Основной разработчик Программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации МО Щёкинский район |
| Исполнители основных мероприятий | - Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района; - Ростехинвентаризация; - Организации по оценке имущества и земельных участков; - Кадастровые инженеры. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков. Задачи Программы: 1. Обеспечение сохранности имущества; 2. Паспортизация и регистрация муниципальной собственности; 3. Межевание земельных участков и постановка на кадастровый учет; 4. Определение рыночной стоимости для приватизации и сдачи в аренду муниципальной собственности. |
| Важнейшие целевые показатели | Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков и свободного имущества. |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограммы: - Подготовка кадастровых паспортов на недвижимое имущество и земельные участки, определение рыночной стоимости объектов и земельных участков для приватизации и сдачи в аренду; - Сохранность и содержание свободного имущества казны. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Щекинского района. Суммарные финансовые средства для реализации Программы составят 10560 тыс. руб. в том числе по годам: 2012г.; 2013г.; 2014г.; Всего. Местный бюджет; 3634; 3230; 3696; 10560. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Оформить и поставить на кадастровый учет 370 земельных участков под многоквартирными домами, 50 земельных участков под объектами социальной сферы; 2. Обеспечить сохранность имущества казны; 3. Выполнить прогнозный план приватизации; 4. Оформить земельные участки под строительство объектов за счет средств местного и областного бюджета. |

2. Содержание проблем и обоснование необходимости

Выполнение требований действующего законодательства по обязательному формированию земельных участков и объектов недвижимости с целью вовлечения их в оборот.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является эффективное и рациональное использование муниципальной собственности.

- Подпрограмма «Подготовка кадастровых паспортов на недвижимое имущество и земельные участки, определение рыночной стоимости для сдачи имущества в аренду и приватизации.

Цель подпрограммы: Оформление кадастровых паспортов на земельные участки, кадастровых паспортов и технических паспортов на недвижимое имущество, оформление отчетов независимых оценщиков.

Задачи: Переоценка стоимости имущества и земельных участков, сдаваемых в аренду на следующий финансовый год, заключение новых договоров и проведение аукционов по продаже права аренды; приватизация имущества и ценных бумаг в соответствии с планом приватизации на 2012-2013 гг. и на 2014 год, формирование земельных участков под многоквартирными домами, оформление фонда перераспределения земель с/з назначения и проведения аукционов по продаже и сдачи земельных участков в аренду.

Подпрограмма: Содержание имущества казны и оплата за сохранность имущества.

Цель программы: Охрана имущества казны и оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов.

Задачи: Сохранность муниципальной собственности и содержание имущества казны, пригодным для эксплуатации.

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия разработаны на основе осуществления комплексного подхода к решению обозначенных проблем и предполагают реализацию следующих подпрограмм: «Подготовка кадастровых паспортов на недвижимое имущество и земельные участки, определение рыночной стоимости объектов и земельных участков для приватизации и сдачи в аренду», «Содержание имущества казны и оплата за сохранность имущества».

| Наименование подпрограммных мероприятий: | 2012г., кол-во объектов/сумма. | 2013г., кол-во объектов/сумма. | 2014г., кол-во объектов/сумма. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка кадастровых паспортов на недвижимое имущество и земельные участки, оценка; |  |  |  |
| 1.1.Приватизация муниципальной собственности и ценных бумаг | Пять объектов недвижимости и 2058 акций/50,0 тыс. руб. | Пять объектов недвижимости и 2058 акций/50,0 тыс. руб. | Три объекта недвижимости 2058 акций/50,0 тыс. руб. |
| 1.2.Аренда имущества и земельных участков (переоценка на следующий финансовый год действующих договоров имущества, земельных участков, рекламных мест, оценка для заключения новых договоров, проведение аукционов по продаже права аренды. | 761 объект/250,0 тыс. руб. | 837 объектов/295,0 тыс. руб. | 920 объектов/348,0 тыс. руб. |
| 1.3.Оформление земельных участков под многоквартирными домами | 100 участков/ 450,0 тыс. руб. | 120 участков/485,0 тыс. руб. | 150 участков/ 898,0 тыс. руб. |
| 1.4.Оформленние фонда перераспределения земель с/х назначения и проведение аукционов по продаже или сдаче земельных участков в аренду | 3 тыс. га /300,0 тыс. руб. | 3,5 тыс. га /400,0 тыс. руб. | 3,5 тыс. га /400,0 тыс. руб. |
| 1.5.Разграничение имущества в соответствии с ФЗ РФ № 131-ФЗ для исполнения полномочий муниципальных поселений в границах МО Щекинский район инженерная инфраструктура, жил.фонд). | 20 объектов/ 1000,0 тыс. руб. | 20 объектов/ 500,0 тыс. руб. | 20 объектов/ 500,0 тыс. руб. |
| 2.Содержание имущества казны (18 объектов) и оплата за сохранность имущества (2 объекта)». | 1584,0 тыс. руб. | 1500,0 тыс. руб. | 1500,0 тыс. руб. |

5. Экономическая эффективность муниципальной программы. Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы.

Эффективность расходования бюджетных средствна по реализации программы будет достигнуто за счет проведения оптимизации расходования бюджетных средств.

По итогам реализации целевой программы ожидается достижение следующих результатов:

| Поступления: | факт 2011г.(тыс.руб.) | 2012г.(тыс.руб.) | 2013г.(тыс.руб.) | 2014г.(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда земли |  | 24050 | 24531 | 25021,5 |
| аренда имущества | 5464,7 | 1533,0 | 1020,0 | 960,0 |
| Реклама, прочие |  | 1067,0 | 730,0 | 640,0 |
| Продажа имущества, | 8145,7 | 5900,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| в том числе ценных бумаг |  | 2400,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Продажа зем.уч-ков | 34747,7 | 2364,0 | 125,0 | 125,0 |

.

6. Управление и контроль реализациИ Программы

Управление Программой осуществляется на основе:

- согласованности и комплексности решения программных задач;

- системного использования финансовых, материальных ресурсов;

- установления приоритетов и последовательности в решении управленческих, организационных и других задач;

- достижения прогнозируемого результата.

Основной задачей системы управления Программой является обеспечение достижения целей Программы эффективного и рационального использования муниципального имущества и земельных участков.

Система управления Программой выполняет следующие основные функции.

На этапе формирования Программы:

- определение целей и путей их достижения;

- определение программных мероприятий и исполнителей на весь период реализации;

- согласование, корректировка и утверждение Программы.

На этапе оперативного управления реализацией Программы:

- контроль за ходом выполнения Программы в целом и отдельных ее мероприятий;

- координация работ исполнителей;

- анализ текущего состояния работ и прогнозирование возможности достижения программных целей;

- выработка, реализация и контроль исполнения управленческих решений.

Руководителем Программы является председатель комитета по управлению муниципальной собственностью администрации МО Щекинский район.

Ход реализации Программы координируют начальники отделов имущественных и земельных отношений. Взаимодействие определяется характером решаемых задач, необходимостью коллегиальной проработки решений и согласования интересов всех задействованных в Программе структурных подразделений.

Для достижения максимальной эффективности от реализации Программы необходимо проводить работы по мониторингу реализации программных мероприятий и анализу их результативности. Механизм «обратной связи» включает в себя возможность коллегиального обсуждения результатов исполнения Программы за определенный период, формирование предложений по ее корректировке.

Председатель Комитета

по управлению муниципальной

собственностью администрации

Щекинского района 								А.Р. Лаутен