## Программа
Приложение №1 к целевой программе
"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА
НА 2010-2012 ГОДЫ"
тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | Кол. жителей (чел.) | Кол. квартир (кварт.) | Мощность (км) | Годы | Стоимость строительства в ценах 2009г. всего | Объем инвестиций | [7 empty] | Примечание
[7 empty] | Средства Федерального бюджета |  | Средства регионального бюджета |  | Средства местного бюджета |  | Внебюджетные источники
[7 empty] | СМР | в.т.ПИР | СМР | в.т.ПИР | СМР | в.т.ПИР | СМР | в.т.ПИР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Щекинский район
| Всего | 1021 | 455 | в/д-8,6 с/д-11,33 н/д-32,6 (63,03) | 2010-2012 | 51885 | 8400 | 0 | 26625 | 0 | 16860 | 1786.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2010 | 8420 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 4120 | 386.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2011 | 20385 | 0 | 0 | 14885 | 0 | 5500 | 1400 | 0 | 0
[5 empty] | 2012 | 23080 | 8400 | 0 | 7440 | 0 | 7240 | 0 | 0 | 0
МО "Головеньковское"
| Всего | 0 | 16 |  |  | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 | 219 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1 | Газоснабжение д.Ясенки Щекинского района Тульской области |  | 16 | н/д-1,0 |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2010 | 1000 |  |  |  |  | 1000
[5 empty] | 2011 | 0
[5 empty] | 2012 | 0
2 | Газоснабжение д.Коледино Щекинского района Тульской области |  |  | н/д-2,0 |  | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 219 | 0 | 0
[5 empty] | 2010 | 219 |  |  |  |  | 219 | 219
[5 empty] | 2011 | 2751 |  |  |  |  | 2751
[5 empty] | 2012 | 0
| МО "Костомаровское" |  |  |  |  | 0
| Всего | 56 | 52 |  |  | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 0
3 | Газоснабжение д.Коровики Щекинского района Тульской области | 56 | 52 | н/д-4,5 |  | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (спецнадбавка)
[5 empty] | 2010 | 900 |  |  | 900 | 0
[5 empty] | 2011 | 5800 |  |  | 5800
[5 empty] | 2012 | 0
| МО "Крапивенское" |  |  |  |  | 0
| Всего | 196 | 72 |  |  | 25780 | 8400 | 0 | 14020 | 0 | 3360 | 1300 | 0 | 0
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 0
4 | Газификация д.Климовское, д.Шлыково, с.Супруты Щекинского района Тульской области |  |  | 10.5 |  | 6580 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (планируется включить в спецнадбавку)
[5 empty] | 2010 | 0
[5 empty] | 2011 | 6580 |  |  | 6580
[5 empty] | 2012 | 0
5 | Газоснабжение д.Захаровка, д.Бегичево Щекинского района Тульской области | 196 | 72 | в/д - 8,4 н/д - 6,4 |  | 19200 | 8400 | 0 | 7440 | 0 | 3360 | 1300 | 0 | 0 | почта, медпункт
[5 empty] | 2010 | 0
[5 empty] | 2011 | 1300 |  |  |  |  | 1300 | 1300
[5 empty] | 2012 | 17900 | 8400 |  | 7440 |  | 2060
| МО "Лазаревское" |  |  |  |  | 0
| Всего | 441 | 205 |  |  | 9134 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 6629 | 100 | 0 | 0
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 0
6 | Газификация д.Ровки 1,2 | 62 | 37 | с/д - 5,0 н/д - 2,5 |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | (изготовление паспорта БТИ)
[5 empty] | 2010 | 140 |  |  | 0 | 0 | 140 | 140
[5 empty] | 2011 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2012 | 0
7 | Газоснабжение жилых домов в с.Лопатково | 247 | 110 | в/д - 0,2 н/д -8,0 |  | 3854 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | почта, медпункт
[5 empty] | 2010 | 0
[5 empty] | 2011 | 3854 |  |  | 2505 |  | 1349
[5 empty] | 2012 | 0
8 | Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области | 132 | 58 | с/д - 0,03 н/д - 3,4 |  | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 100 | 0 | 0 | Лазаревское ПЖКХ
[5 empty] | 2010 | 0
[5 empty] | 2011 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
[5 empty] | 2012 | 5180 |  |  |  |  | 5180
| МО "Ломинцевское" |  |  |  |  | 0
| Всего | 328 | 110 |  | 0 | 6161 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 2761 | 167.1 | 0 | 0
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 0
9 | Газоснабжение п.Шахта 20 Щекинского района Тульской области | 170 | 36 | с/д - 1,3 н/д - 2,5 |  | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2010 | 2088 |  |  |  |  | 2088
[5 empty] | 2011 | 0
[5 empty] | 2012 | 0
10 | Газоснабжение п.Шахта 26 Щекинского района Тульской области | 80 | 12 | с/д -2,5 н,д - 0,5 |  | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 167.1 | 0 | 0 | водонапорная башня, сети
[5 empty] | 2010 | 673 |  |  |  |  | 673 | 167.1
[5 empty] | 2011 | 0
[5 empty] | 2012 | 0
11 | Газоснабжение д.Городна Щекинского района Тульской области | 78 | 62 | с/д - 2,5 н/д -1,8 |  | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | водонапорная башня, ТП (спецнадбавка)
[5 empty] | 2010 | 3400 |  |  | 3400
[5 empty] | 2011 | 0
[5 empty] | 2012 | 0
Заместитель главы администрации
| Щекинского района | [6 empty] | И.А.Петрухин
Note on B19: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ Программа газ ТО
Note on B23: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ Программа газ ТО
Note on B30: Сурков Сергей Владимирович: По программе АПК
Note on B48: Сурков Сергей Владимирович: АПК
Note on B52: Сурков Сергей Владимирович: АПК
Note on B56: Сурков Сергей Владимирович: газ ТО
Note on B63: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ
Note on B67: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ
Note on B71: Сурков Сергей Владимирович: газ ТО

## Спецнадбавка
ПРОГРАММА
газификации Тульской области на 2008 год,
финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам по транспортировке газа (без учета НДС)
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Календарные сроки |  |  |  | Примечание
|  |  | в т.ч.ПИР | материалы и оборудование | СМР, в т.ч. За регистрацию объекта | Итого | ПИР |  | СМР
[7 empty] | начало | завершение | начало | завершение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Щекинский район
Всего:
1 | Газоснабжение д.Ясенки Щекинского района Тульской области | н/д-1,0 | 847.4576 |  | 0 | 847.4576 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | #REF!
3 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | 2008 | 2008
4 | Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области | с/д - 0,03 н/д - 3,4 |  |  | 4698.3051 | 4698.3051 |  |  | 2008 | 2008 | Лазаревское ПЖКХ
5 | Газоснабжение д.Городна Щекинского района Тульской области | с/д - 2,5 н/д -1,8 |  |  | 3025.4237 | 3025.4237 |  |  | 2008 | 2008 | водонапорная башня, ТП (спецнадбавка)
6 | Газоснабжение п.Шахта 20 Щекинского района Тульской области |  |  |  | 1769.4915 | 1769.4915 |  |  | 2009 | 2009
7 | Газоснабжение п.Шахта 26 Щекинского района Тульской области |  |  |  | 570.339 | 570.339 |  |  | 2009 | 2009 | водонапорная башня, сети
| Глава администрации Щекинского района |  |  |  |  | Свиридов Н.Н.
М.П.
Согласовано:
| Зам.главы администрации Щекинского района |  |  |  | Петрухин И.А.
Исполнитель:
| Начальник отдела по вопросам строительства |  |  |  | Сурков С.В.
(48751) 5-48-29

## Газпром
Перечень газораспределительных систем, предлагаемых для финансирования ООО "Межрегионгаз" в составе Программы
газификации регионов Российской Федерации на 2008-2010 годы
№ п/п | Наименование газопровода | Давление, Мпа | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Протяженность, км. | Объем потребления, тыс.м3 в год | Характеристика потребителя |  |  | Примечание
[7 empty] | Численность населения, тыс.чел. | Суммарное годовое потребление топлива, пром.пр.тут | Перечень промпредприятий с указанием их профиля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Щекинский район
Всего:
1 | Газоснабжение д.Захаровка, д.Бегичево Щекинского района Тульской области | 0.6 | 114 |  | в/д - 8,4 н/д - 6,4 | 705.6 | 0.196 |  |  | почта, медпункт
2 | #REF! | 0.6 | 57 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3 | #REF! | 0.6 | 57 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4 | #REF! | 0.3 | 57 |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | 0.6 | 57 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
6 | #REF! | 1.2 | 57 |  | в/д-5,0, н/д-2,5 | #REF! | #REF!
Согласовано:
| Зам.главы администрации Щекинского района |  |  |  | Петрухин И.А.
Исполнитель:
| Начальник отдела по вопросам строительства |  |  |  | Сурков С.В.
(48751) 5-48-29

## АПК
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО "Щекинский район"
"_____" _________________2007 г.
Перечень строект и объектов для включения в областную программу "Социальное развитие села до 2010 года" (на 2008-2010 гг.)
администрации муниципального образования "Щекинский район"
тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | Кол. жителей (чел.) | Кол. квартир (кварт.) | Мощность по проекту (км) | Сметная стоимость строительства в ценах 2007 г. | Остаток сметной стоимости в ценах 2007 года | Введено (проложено) можностей | Предусмотрено на 2008-2010 год (в ценах 2007 года) |  |  |  | Наличие ПИР и экспертиз (в т.ч.главгосэкспертизы | Ввод км/кварт., год ввода | Примечание (н/д, диаметр и длина труб)
[8 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники
| Мероприятия по развитию газификации в сельской местности (распределительные газовые сети), в т.ч.: | [6 empty] | 25% | 50% | 25%
1 | Газоснабжение с.Лапотково Щекинского района Тульской области | 247 | 110 | 8,2 км | 7200 | 5400 |  | 1800 | 3600 | 1800 |  | имеется, полож.заключение главгосэкспертизы есть | 2007-2009 | 1800 выполнено в 2006 году
2 | Газификация д.Тросна, д.Самохваловка, д.Крутовка, п.МайскийЩекинского района Тульской области |  |  |  | 14830 | 14830 |  | 3707.5 | 7415 | 3707.5 |  | имеется, документация передана в экспертизу по Тульской области | 2008-2010
3 | Газоснабжение жилых домов в н.п.Раздолье Щекинского района Тульской области | 39 | 16 |  | 1400 | 1400 |  | 350 | 700 | 350 |  | имеется, экспертиза в 2007 году | 2008
4 | Газоснабжение д.Городна Щекинского района Тульской области |  |  | 2,6 км | 2780 | 2780 |  | 695 | 1390 | 695 |  | имеется, экспертиза в 2007 году | 2008
5 | Газоснабжение д.Коровики Щекинского района Тульской области | 63 | 56 | 5,2 км | 9290 | 9290 |  | 2322.5 | 4645 | 2322.5 |  | разрабатывается, согласование и экспертиза в 2007 году | 2008-2009
| Всего |  |  |  | 35500 | 33700 |  | 8875 | 17750 | 8875 | 0
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности, в т.ч.: | [6 empty] | 20% | 55% | 25%
водопроводные сети
реконструкция водопроводных сетей
6 | Реконструкция водопроводных сетей д.Орлово Щекинского района Тульской области | 88 | 46 | 2,5 км | 6400 | 6400 |  | 1280 | 3840 | 1280 |  | имеется, экспертиза в 2007 году | 2009
7 | Реконструкция водопроводных сетей д.Кривцово-Солосовки Щекинского района Тульской области |  |  | 3,6 км | 3650 | 3650 |  | 730 | 2007.5 | 912.5 |  | разрабатывается, экспертиза в 2007 году | 2008
| Всего |  |  |  | 10050 | 10050 |  | 2010 | 5847.5 | 2192.5
| Мероприятия по развитию электроснабжения в сельской местности, в т.ч.: | [6 empty] | 20% | 55% | 25%
8 | Реконструкция сетей электроснабжения МО "Ломинцевское" | 350 | 300 | 2,5 км | 5500 | 5500 |  | 1100 | 3025 | 1375 |  |  | 2009
| Всего |  |  |  | 5500 | 5500 | 0 | 1100 | 3025 | 1375 | 0
| Итого |  |  |  | 51050 | 49250 | 0 | 11985 | 26622.5 | 12442.5 | 0
| Глава администрации Щекинского района |  |  |  |  | Свиридов Н.Н.
М.П.
Согласовано:
| Зам.главы администрации Щекинского района |  |  |  | Петрухин И.А.
Исполнитель:
| Начальник отдела по вопросам строительства |  |  |  | Сурков С.В.
(48751) 5-48-29

## ПИР
Нименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Программа газификации до 2010 года
Газоснабжение д.Ясенки Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Коледино Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Коровики Щекинского района Тульской области
Газоснабжение п.Бухоновский Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Огаревка Щекинского района Тульской области
Газоснабжение н.п.Старая Огаревка Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Захаровка Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Орлово Щекинского района Тульской области
Газоснабжение д.Бегичево Щекинского района Тульской области
Газоснабжение жилых домов н.п.Раздолье Щекинского района Тульской области
Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области
Газоснабжение жилых домов д.Ровки-1,2 Щекинского района Тульской области
Газоснабжение п.Шахта 20 Щекинского района Тульской области
Газоснабжение п.Шахта 26 Щекинского района Тульской области
Газоснабжение п.Октябрьский Щекинского района Тульской области
Программа модернизация ЖКХ
Реконструкция ветхих водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые в г.Щекино
Реконструкция ветхих водопроводных сетей в дер. Горячкино
Реконструкция ветхих водопроводных сетей в г.Советске
Реконструкция ветхих водопроводных сетей из стальных труб на полиэтиленовые в н.п.Слобода Московская
Реконструкция ветхих водопроводных сетей в с.Крапивна
Реконструкция ветхих водопроводных сетей в д.Жердево
Водоснабжение н.п.Кривцово-Солосовка
Реконструкция центрального канализационного коллектора в г.Советске, Д250 мм -350 мм.
Реконструкция участков напорного канализационного коллектора от КНС дер. Шевелевка до очистных сооружений в дер. Подиваньково
Реконструкция котельной № 2 в с. Карамышево с заменой котлов НР – 18 – 4 шт.
Note on B7: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ Программа газ ТО
Note on B8: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ Программа газ ТО
Note on B9: Сурков Сергей Владимирович: По программе АПК
Note on B10: Сурков Сергей Владимирович: газ ТО
Note on B12: Сурков Сергей Владимирович: По программе Регионгаз
Note on B13: Сурков Сергей Владимирович: По программе "Газпром"
Note on B14: Сурков Сергей Владимирович: По программе АПК
Note on B15: Сурков Сергей Владимирович: По программе "Газпром"
Note on B16: Сурков Сергей Владимирович: газ ТО
Note on B17: Сурков Сергей Владимирович: газ ТО
Note on B18: Сурков Сергей Владимирович: газпром
Note on B19: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ
Note on B20: Сурков Сергей Владимирович: ГУРШ
Note on B21: Сурков Сергей Владимирович: Газпром