****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление**

**администрации муниципального образования Щекинский район от 15.01.2014 № 1-35 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района от 18.12.2018 № 5/53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 19.12.2017 № 60/487 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Щекинский район от 15.01.2014 № 1-35 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щёкинский район» изменение, изложив приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район» в новой редакции (приложение).



2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **муниципального образования**  **Щекинский район** | **О.А. Федосов** |

Согласовано:

А.С. Гамбург

А.О. Шахова

Е.Н. Афанасьева

О.В. Васина

Т.Н. Еремеева

Исп. Пахомова Марина Николаевна,

тел.: 8 (48751) 5-94-51

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 15.01.2014 № 1-35 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Щекинский район»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  Приложение № 1  к муниципальной программе  «Развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальном образовании Щекинский район» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок  исполнения** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | **Исполнитель (соисполнитель)** | |
| **Всего** | **в том числе за счет средств:** | | | | | |
| **федерального бюджета** | **бюджета Тульской области** | | **бюджета МО Щёкинский район** | **бюджета МО поселений Щёкинского района** | **внебюджетных источников** |
| **1. Совершенствование муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства** | **2014-2021** | **7090,2** | **4223,2** | **1277,0** | | **1590,0** | **0** | **0** |  | |
| 2014 | 2170,0 | 1536,0 | 384,0 | | 250,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3268,8 | 2687,2 | 401,6 | | 180,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 651,4 | 0 | 491,4 | | 160,0 | 0 | 0 |
| 2017 | 300,0 | 0 | 0 | | 300,0 | 0 | 0 |
| 2018 | 50,0 | 0 | 0 | | 50,0 | 0 | 0 |
| 2019 | 50,0 | 0 | 0 | | 50,0 | 0 | 0 |
| 2020 | 200,0 | 0 | 0 | | 200,0 | 0 | 0 |
| 2021 | 400,0 | 0 | 0 | | 400,0 | 0 | 0 |
| 1.1. Проведение районного ежегодного конкурса на звание «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса МО Щекинский район» | **2014-2021** | **594,0** | **0** | **0** | | **594,0** | **0** | **0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического  развития) | |
| 2014 | 124,0 | 0 | 0 | | 124,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 80,0 | 0 | 0 | | 80,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 60,0 | 0 | 0 | | 60,0 | 0 | 0 |
| 2017 | 80,0 | 0 | 0 | | 80,0 | 0 | 0 |
| 2018 | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | 0 | 0 |
| 2020 | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | 0 | 0 |
| 2021 | 160,0 | 0 | 0 | | 160,0 | 0 | 0 |
| 1.2. Проведение торжественного собрания, посвященного Дню российского предпринимательства | **2014-2020** | **210,0** | **0** | **0** | | **210,0** | **0** | **0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 2014 | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2017 | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2018 | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2019 | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2020 | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | 0 | 0 |
| 2021 | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 | 0 | 0 |
| 1.3. Предоставление грантов на развитие собственного бизнеса начинающим  предпринимателям-  победителям муниципального  открытого конкурса | **2014-2021** | **6286,2** | **4223,2** | **1277,0** | | **786,0** | **0** | **0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 2014 | 2016,0 | 1536,0 | 384,0 | | 96,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3148,8 | 2687,2 | 401,6 | | 60,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 571,4 | 0 | 491,4 | | 80,0 | 0 | 0 |
| 2017 | 200,0 | 0 | 0 | | 200,0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2020 | 150,0 | 0 | 0 | | 150,0 | 0 | 0 |
| 2021 | 200,0 | 0 | 0 | | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.4. Организация и проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества | **2014-2021**  **1 раз в квартал** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 1.5. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение его результатов в СМИ и на официальном Портале МО Щекинский район | **2014-2021**  **ежегодно** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 1.6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в областных конкурсах:  - «Флагман малого и среднего бизнеса» | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 1.7. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 1.8. Содействие безработным гражданам в организации самозанятости в рамках реализации областной программы снижения напряженности на рынке труда ГУ ТО ЦЗН г. Щекино | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития)  ГУ ТО ЦЗН г. Щекино | |
| **2. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов**  **малого и среднего предпринимательства** | **2014-2021** | **35000,0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **35000,0** |  | |
| 2014 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2016 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2017 | 4000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4000,0 |
| 2018 | 3500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3500,0 |
| 2019 | 4000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4000,0 |
| 2020 | 5000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2021 | 5000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2.1. Организация микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (микрозайм) Фондом экономического развития муниципального образования  Щекинский район | **2014-2021** | **35000,0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **35000,0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития),  Фонд экономического  развития  муниципального образования Щекинский район | |
| 2014 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2016 | 4500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4500,0 |
| 2017 | 4000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4000,0 |
| 2018 | 3500,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3500,0 |
| 2019 | 4000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4000,0 |
| 2020 | 5000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2021 | 5000,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 5000,0 |
| 2.2. Организация участия субъектов  малого и среднего предпринимательства в выставках инвестиционных проектов, проводимых в рамках ежегодного Тульского экономического форума | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 2.3. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| **3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - |  | |
| 3.1. Оказание имущест-венной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-тельства за счет формирования перечня муниципального имущества, предназна-ченного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (управление архитектуры, земельных и имущественных отношений) | |
| 3.2. Передача муниципального имущества в краткосрочную и долгосрочную аренду для размещения вновь создаваемых и расшире-ния действующих предприятий малого и среднего бизнеса, отдавая предпочтение приоритетным направлениям производственной и инновационной деятельности, а также услуг ЖКХ | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (управление архитектуры, земельных и имущественных отношений) | |
| **4. Информационная, консультационная и образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | **2014-2021** | **150,0** | **0** | **0** | | **150,0** | **0** | **0** |  | |
| **2019** | **150,0** | **0** | **0** | | **150,0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 4.1. Взаимодействие со средствами массовой информации, в том числе проведение тематических радиопередач, публикация статей по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.2. Размещение на официальном Портале МО Щекинский район информации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, наполнение сайта информационными материалами обо всех мерах государственной поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.3. Организация сопровождения субъектов малого и среднего предприни-мательства, попавших в сложную экономичес-кую ситуацию и планирующих закрытие бизнеса | **2015-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.4. Проведение среди начинающих предпринимателей обучающих семинаров по программе «Точка входа» | **2015-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.5. Организация и проведение при содействии Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области мероприятий (семина-ров, совещаний, круглых столов) для субъектов малого и среднего предприни-мательства (по право-вому просвещению предпринимателей в сфере защиты их прав, финансовому планиро-ванию деятельности и др.) | **2014-2021** |  |  |  | |  |  |  | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.6. Проведение информационных сессий с субъектами малого и среднего предпринимательства по оценке официального Портала МО Щекинский район | **2015-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.7. Проведение PR-компании по информированию субъектов предпринимательской деятельности об электронных сервисах, процедурах и сроках государственной регистрации | **2015-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.8. Проведение исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства работой администрации муниципального  образования по развитию малого и среднего предпринимательства | **2015-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| 4.9. Организация консультаций для начинающих предпринимателей, субъектов МиСП по вопросам открытия собственного дела, вопросам трудового и налогового законодательства | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития),  Фонд экономического развития муниципального образования Щекинский район | |
| 4.10. Проведение «круглых столов», совещаний, семинаров, направленных на выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления и федеральных контрольно-надзорных служб, а также проведение образовательных мероприятий | **2014-2021** | **150,0** | **0** | **0** | | **150,0** | **0** | **0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| **2019** | **150,0** | **0** | **0** | | **150,0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **5. Развитие нфраструк-**  **туры поддержки малого и среднего предпринимательства** | **2014-2021** | - | - | - | | - | - | - |  | |
| 5.1. Взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по направлениям развития малого и среднего бизнеса |  |  |  |  | |  |  |  | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| **6. Погашение бюджетных обязательств прошлых лет** | **2016** | **120,0** | **0** | **0** | | **120,0** | **0** | **0** | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития) | |
| **Итого по программе:** | **2014-2021** | **42360,2** | **4223,2** | **1277,0** | | **1860,0** | **0** | **35000,0** |  | |
| **2014** | **6670,0** | **1536,0** | **384,0** | | **250,0** | **0** | **4500,0** |  | |
| **2015** | **7768,8** | **2687,2** | **401,6** | | **180,0** | **0** | **4500,0** |  | |
| **2016** | **5271,4** | **0** | **491,4** | | **280,0** | **0** | **4500,0** |  | |
| **2017** | **4300,0** | **0** | **0** | | **300,0** | **0** | **4000,0** |  | |
| **2018** | **3550,0** | **0** | **0** | | **50,0** | **0** | **3500,0** |  | |
| **2019** | **4200,0** | **0** | **0** | | **200,0** | **0** | **4000,0** |  | |
| **2020** | **5200,0** | **0** | **0** | | **200,0** | **0** | **5000,0** |  | |
| **2021** | **5400,0** | **0** | **0** | | **400,0** | **0** | **5000,0** |  | |
| **Председатель комитета экономического развития**  **администрации Щекинского района** | | | | | **О.В. Васина** | | | | |