АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 22.12.2022 | № 12 – 1647 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по строительству очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР,             по адресу: Тульская область, Щекинский район,                                                    с. Селиваново, МО Яснополянское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по строительству очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР, по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Первый заместитель главы администрации муниципального образования Щёкинский район |  | Е.Е. Абрамина |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район от 22.12.2022 № 12 – 1647

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по строительству

очистных сооружений с. Селиваново, в т.ч. ПИР,

по адресу: Тульская область, Щекинский район,

с. Селиваново, МО Яснополянское

| Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Подача заявки в Министерство сельского хозяйства Тульской области для включения в программу «Комплексное развитие сельских территорий и сельских агломераций на 2024 – 2025 г.г.» строительство очистных сооружений с.Селиваново | Администрация Щекинского района (Комитет экономического развития администрации Щекинского района) | январь-октябрь 2023 года |
| 2. Предусмотрение ассигнований в бюджете муниципального образования Щекинского района на 2024-2025 г.г. на выполнение работ по строительству очистных сооружений с.Селиваново, в т.ч. ПИР, по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское | Администрация Щекинского района (Финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район, Комитет экономического развития администрации Щекинского района) | ноябрь - декабрь 2023 года |
| 3. Подготовка аукционной документации (получение коммерческого предложения, смета, техническое задание, внесение изменений в план – график, экономическое обоснование и др.) на выполнение работ по строительству очистных сооружений с.Селиваново, в т.ч. ПИР, по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское | Администрация Щекинского района (Комитет экономического развития администрации Щекинского района, МКУ «УКС Щекинского района) | январь - февраль 2024 года |
| 4. Проведение открытого аукциона, в электронной форме, определение подрядной организации на выполнение работ по строительству очистных сооружений с.Селиваново, в т.ч. ПИР, по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское | Администрация Щекинского района (Комитет экономического развития администрации Щекинского района, МКУ «УКС Щекинского района) | март 2024 года |
| 5. Заключение муниципального контракта на выполнение работ строительству очистных сооружений с.Селиваново, в т.ч. ПИР по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское | Администрация Щекинского района (Комитет экономического развития администрации Щекинского района, МКУ «УКС Щекинского района) | апрель 2024 года |
| 6. Выполнение подрядной организацией работ строительству очистных сооружений с.Селиваново, в т.ч. ПИР, по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново, МО Яснополянское | МКУ «УКС Щекинского района | май -октябрь 2024 года |

____________________________________________